## Sheet1
Colonne1 | Éléments collectés | Combien | AVANT-PROJET
Qui | 3 élèves + professeur référant | 3 MOE + 1 MOA
Quand | Fin S2 | 4 mois
Où | IUT et domicile | Sur l'ordinateur et en réunion
Quoi | Cahier des charges sur un jeu sérieux ludique portant sur un cours du DUT MMI | 1 livrable
Comment | Outils d'analyse du besoin + Étude Unity | La totalité des modules vus en cours + 1 Logiciel gratuit
Pourquoi | Lancer la réalisation du jeu sérieux | 3 étudiants lancent la réalisation sous la surveillance du MOA
Colonne1 | Éléments collectés | Combien | REALISATION
Qui | 3 élèves + professeur référant | 3 MOE + 1 MOA
Quand | Fin de S3 | 4 mois
Où | IUT et domicile | Sur l'ordinateur et en réunion
Quoi | Réalisation du livrable | Plusieures versions du jeu
Comment | Réalisation sur ordinateur avec unity en C#
Pourquoi | Pour mener à bien le PTUT, et réaliser le livrable | 1 seul livrable à la fin du S3
Colonne1 | Éléments collectés | Combien | CLOTURE
Qui | 3 élèves + professeur référant | 3 MOE + 1 MOA
Quand | Fin S4 | 3 mois
Où | IUT et domicile | Sur l'ordinateur et en réunion
Quoi | Compte rendu sur le projet, livrable peaufiné | 1 seul
Comment | Livrable est consigné au MOA | 1 livrable
Pourquoi | Clotûre pour rendre le produit fini | 1 MOA reçoit le livrable
QQOQCP-C ARC